## Gant
Fase | Tareas principales | Detalle tareas | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M9 | Roles Involucrados | Hitos Principales | Requisito de Proyecto
Fase 1 – Inicio y Planificación | [11 empty] | • Jefe de Proyecto • Arquitecto de Datos | • Plan inicial Actores Alcance funcional aprobados | Interlocutores
Kick-off y planificación
Kick-off
Alcance
Cronograma
Accesos
Plan de comunicación
Requisitos y arquitectura
Inventario de fuentes
Entornos
Arquitectura Lakehouse (alto nivel)
Fase 2 – Ingesta y Procesamiento de Datos | [11 empty] | • Ing. Datos Senior • Desarrollador • Especialista Ciberseguridad | • Pipeline Bronze→Silver en producción
Integración plataformas seguridad
SIEM
EDR
IDS/IPS
Threat Intelligence
Ingesta batch y orquestación
ADF/Fabric Pipelines
APIs
Auditorías
Vulnerabilidades
Normalización y enriquecimiento
Limpieza
Validación
Joins CMDB
Silver tables
Fase 3 – Análisis y Evaluación de Riesgos con IA | [11 empty] | • Ing. Datos Senior • Arquitecto de Datos • Especialista Ciberseguridad | • Primer modelo de IA validado
Detección de anomalías
Baseline
Isolation Forest/Autoencoders
Scoring tiempo real
Impact & Likelihood scoring
Features negocio+técnicas
Modelos supervisados
MLflow
Risk Register dinámico
Cálculo Risk Score
Categorías NIST
Persistencia Gold
Fase 4 – Cumplimiento Normativo y Auditoría | [11 empty] | • Especialista Ciberseguridad • Ing. Datos • Desarrollador | • Dashboard de compliance en producción
Digitalización de controles
ENS
ISO 27001
NIST
Motor verificación
Reglas PySpark
FactComplianceChecks
ComplianceDashboard
Reporting de auditoría
Dashboards
SoA
Informes PDF auditor
Fase 5 – Interfaz y Experiencia de Usuario | [11 empty] | • Desarrollador BI • Arquitecto de Datos • Jefe de Proyecto | • Dashboards validados por usuarios
Modelo semántico y UX
Fabric Warehouse
DirectLake
Diseño UX
Dashboards de riesgo
KPIs
Heatmaps
Drill-down
RLS
Autoservicio y exportación
Permisos Build
Suscripciones
Export PDF/Excel
Fase 6 – Simulación de Escenarios y Mitigación | [11 empty] | • Ing. Datos Senior • Especialista Ciberseguridad • Desarrollador | • Primer escenario de simulación ejecutado
Definición de escenarios
Zero-day
Ransomware
Fallo EDR
Motor de simulación
Sandbox Databricks
Re-ejecución modelos
Resultados
Integración visualización
Power Automate trigger
Comparación antes/después
Blast radius
Fase 7 – Transferencia de Conocimiento y Cierre | [11 empty] | • Jefe de Proyecto • Todos los perfiles técnicos | • Aceptación final del proyecto
Formación y documentación
Manual de usuario
SOPs
Sesiones formativas
Transferencia a operación
Runbooks
Handover
Soporte post-go-live
Cierre y retrospectiva
Lecciones aprendidas
Cierre administrativo